## 当前需求
第一阶段：策略页面的功能实现
2016/11/15——2016/11/25 | 状态 | 日期
侧边栏policy个数显示 | 已完成
策略单号，策略类别，策略周期，策略方向查询过滤 | 已完成
我的策略--待入场，已入场，已出场状态切换 | 已完成 | 2016.11.17
当策略为空时显示当前无投资策略图标(图标可后期再做) | 已完成 | 2016.11.19
记录功能，融入策略 | 已完成 | 2016.11.19
点击退出后，策略界面显示未登录页面。提示用户登录 | 已完成(后续需要扩展) | 2016.11.19
点击退出后，我的策略个数为0，当前策略为空 | 已完成(后续需要扩展) | 2016.11.19
团队，软删除，界面不显示 | 已完成
外网可以连接看效果
搭建lniux开发环境
前端代码docker部署
后端代码docker部署
代码迁移到gitlab私有仓库

## 后期扩展需求
后期扩展需求
2016/11/15——2016/11/25
当策略为空时显示当前无投资策略图标(图标可后期再做)
新建策略，策略理由支持图片导入功能(策略理由的扩展开发，后期完成)
团队 软删除，不要团队，个人可以设置自己的策略为推送，别人可订阅策略创建者
搭建lniuxCI环境

## 学习计划
docker技术学习(公司上班可学习)
angular1、2技术学习(公司上班可学习)